## Sheet1
Function |  | Day | StartDate | EndDate | Publish | Note
GĐ1 | xây dựng môi trường, hoàn thiện giao diện cơ bản | 20 | 2015-07-06 | 2015-07-31 | 2015-08-01
Giao diện |  | 10
| Dựng giao diện cơ bản | 5 | 2015-07-06 | 2015-07-10 | 2015-07-11
| Thiết kế, marge database | 3 | 2015-07-13 | 2015-07-15
| Dựng cấu trúc form, báo cáo (base) | 1 | 2015-07-16 | 2015-07-16
| Thiết lập các danh mục có sẵn | 1 | 2015-07-17 | 2015-07-17 | 2015-07-18
Phân quyền |  | 5
| Phân quyền theo nhóm User | 1 | 2015-07-20 | 2015-07-20
| Phân quyền theo User | 1 | 2015-07-21 | 2015-07-21
| Phân quyền theo công ty mẹ - công ty con - chi nhánh | 1 | 2015-07-22 | 2015-07-22
| Phân quyền theo Chức năng Quản lý | 1 | 2015-07-23 | 2015-07-23
| Phân quyền theo dữ liệu | 1 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-07-25
Quản lý log |  | 5
| Thiết lập database Log | 1 | 2015-07-27 | 2015-07-27
| Cấu hình các bảng cần ghi log và áp dụng | 4 | 2015-07-28 | 2015-07-31 | 2015-08-01
GĐ2 | Hoàn thiện phân hệ nhân sự, hỗ trợ nhập liệu, import, rà soát dữ liệu | 28 | 2015-08-03 | 2015-09-09 | 2015-09-12
Tiếp nhận nhân viên |  | 3
| Tạo sơ yếu lý lịch | 1 | 2015-08-03 | 2015-08-03 |  | cần mẫu
| Tạo hồ sơ nhân viên. | 1 | 2015-08-04 | 2015-08-04 |  | cần mẫu
| Tìm kiếm thông tin nhân viên. | 1 | 2015-08-05 | 2015-08-05
Xuất thông tin ra excel.
Import thông tin từ excel.
Quản lý thông tin thôi việc |  | 2
| Phỏng vấn người thôi việc. | 1 | 2015-08-06 | 2015-08-06 |  | cần quy trình
| Tìm kiếm. | 1 | 2015-08-07 | 2015-08-07
Xuất thông tin ra excel.
| Import thông tin từ excel. |  |  |  | 2015-08-08
Đăng ký thẻ ATM |  | 1 | 2015-08-10 | 2015-08-10 |  | cần mẫu
Quản lý khẩu phần cơm | [5 empty] | cần quy trình
| Khẩu phần cơm theo quét thẻ. | 1 | 2015-08-11 | 2015-08-11 |  | đã dữ liệu thẻ quẹt, hay pm tự connect tới máy quẹt
| Khẩu phần cơm theo đăng ký | 1 | 2015-08-12 | 2015-08-12
Ghi nhận thông tin Tai nạn lao động |  | 1 | 2015-08-13 | 2015-08-13 |  | cần mẫu
Ghi nhận thông tin Thai sản |  | 1 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-15 | cần mẫu
Ghi nhận thông tin khám chữa bệnh |  | 1 | 2015-08-17 | 2015-08-17 |  | cần mẫu
Điều động công tác |  | 1 | 2015-08-18 | 2015-08-18 |  | cần mẫu
Chuyển đổi phòng ban |  | 1 | 2015-08-19 | 2015-08-19
Cấp phát thẻ nhân viên |  | 1 | 2015-08-20 | 2015-08-20 |  | cần mẫu
Cấp phát thiết bị |  | 1 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-22
Cấp phát đồng phục |  | 1 | 2015-08-24 | 2015-08-24
Ghi nhận thông tin Khen thưởng |  | 1 | 2015-08-25 | 2015-08-25
Ghi nhận thông tin Kỷ luật |  | 1 | 2015-08-26 | 2015-08-26
Hệ số - bậc ngạch |  | 1 | 2015-08-27 | 2015-08-27
Quản lý điều chuyển nhân viên giữa các công ty thành viên. |  | 1 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 2015-08-29
Quản lý con nhỏ |  | 1 | 2015-08-31 | 2015-08-31
Quản lý sinh nhật. |  | 1 | 2015-09-01 | 2015-09-01
Hợp đồng lao động. | [5 empty] | cần mẫu
| Tái ký hợp đồng lao động. | 1 | 2015-09-03 | 2015-09-03
| Chấm dứt hợp đồng lao động. | 1 | 2015-09-04 | 2015-09-04 | 2015-09-05
| Quản lý phép năm: | 1 | 2015-09-07 | 2015-09-07
| Quản lý tồn phép đầu tiên. | 1 | 2015-09-08 | 2015-09-08
| Quản lý tồn phép năm. | 1 | 2015-09-09 | 2015-09-09
Hệ thống báo cáo nhân sự |  |  |  |  | 2015-09-12 | cần mẫu, số lượng
GĐ3 | Hoàn thiện phân hệ chấm công và tính lương | 42 | 2015-09-14 | 2015-11-10 | 2015-11-14
Chấm công Thủ Công |  | 3 |  |  |  | cần số liệu
| Quản lý nghỉ phép. | 1 | 2015-09-14 | 2015-09-14
| Quản lý thai sản. | 1 | 2015-09-15 | 2015-09-15
| Quản lý bảng tổng công. | 1 | 2015-09-16 | 2015-09-16
Chấm công tự động |  | 8 |  |  |  | cần số liệu
| Quản lý các ngày nghỉ toàn công ty | 1 | 2015-09-17 | 2015-09-17
| Quản lý lịch đi ca. | 1 | 2015-09-18 | 2015-09-18 | 2015-09-19
| Quản lý làm ngoài giờ. | 1 | 2015-09-21 | 2015-09-21
| Quản lý đi ra ngoài trong giờ làm việc. | 1 | 2015-09-22 | 2015-09-22
| Quản lý nghỉ phép | 1 | 2015-09-23 | 2015-09-23
| Quản lý thai sản.- Con nhỏ | 1 | 2015-09-24 | 2015-09-24
| Quản lý làm việc 7h/ngày. | 1 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-09-26
| Quản lý làm bù – nghỉ bù. | 1 | 2015-09-28 | 2015-09-28
Quản lý các loại ca làm việc |  | 3 | 2015-09-29 | 2015-10-01 | 2015-10-03 | cần số liệu
Quản lý các loại tăng ca |  | 3 | 2015-10-02 | 2015-10-06 |  | cần số liệu
Hệ thống báo cáo chấm công
Quản lý lương theo nhóm nhân viên | [5 empty] | cần số liệu
| Quản lý lương theo loại nhân viên | 1 | 2015-10-07 | 2015-10-07
| Quản lý lương danh nghĩa. | 1 | 2015-10-08 | 2015-10-08
| Quản lý lương khoán. | 1 | 2015-10-09 | 2015-10-09 | 2015-10-10
| Quản lý hệ số lương công việc | 1 | 2015-10-12 | 2015-10-12
| Quản lý hệ số lương thâm niên | 1 | 2015-10-13 | 2015-10-13
| Quản lý hệ số lương bậc thợ, tay nghề | 1 | 2015-10-14 | 2015-10-14
| Quản lý thưởng chuyên cần | 1 | 2015-10-15 | 2015-10-15
| Quản lý phụ cấp không thường xuyên. | 1 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-17
| Quản lý phụ cấp thường xuyên. | 1 | 2015-10-19 | 2015-10-19
| Quản lý truy thu – truy lãnh. | 1 | 2015-10-20 | 2015-10-20
| Quản lý không đóng BHXH. | 1 | 2015-10-21 | 2015-10-21
| Quản lý không đóng BHYT. | 1 | 2015-10-22 | 2015-10-22
| Quản lý thưởng dựa trên đánh giá. | 1 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 2015-10-24
| Quản lý thưởng Lễ, Tết. | 1 | 2015-10-26 | 2015-10-26
| Quản lý phí công đoàn. | 1 | 2015-10-27 | 2015-10-27
| Quản lý thưởng tháng 13. | 1 | 2015-10-28 | 2015-10-28
| Quản lý lương tạm ứng | 1 | 2015-10-29 | 2015-10-29
| Quản lý lương văn phòng. | 1 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 2015-10-31
| Quản lý lương công nhân. | 1 | 2015-11-02 | 2015-11-02
| Quản lý lương khoán | 1 | 2015-11-03 | 2015-11-03
| Quản lý lương thời vụ. | 1 | 2015-11-04 | 2015-11-04
| Quản lý lương thôi việc. | 1 | 2015-11-05 | 2015-11-05
| Quản lý thanh toán tiền phép năm. | 1 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 2015-11-07
| Quản lý lương tiền mặt. | 1 | 2015-11-09 | 2015-11-09
| Quản lý lương chuyển khoản. | 1 | 2015-11-10 | 2015-11-10 | 2015-11-14
GĐ4 | Hoàn thiện báo cáo quản trị còn lại, Bảo hiểm | - | 2015-11-16
Báo cáo – thống kê Bảo hiểm
Mẫu số A01-TS
Mẫu C70a – HD
Mẫu số D2-TS
Mẫu 5B – HSB
Mẫu số A3-TS
Mẫu 03B
Mẫu C66a – HD
Mẫu C67a – HD
Mẫu 01 – TBH
Mẫu 01a – TBH
Mẫu 68a – HD
Mẫu 69a – HD
Mẫu 01SBH – XN
Mẫu 02/THE
Mẫu 03/THE
Mẫu số D3-TS
Mẫu số D4-TS
Formulas:
EndDate = IF(OR([Day]="",[StartDate]=""),"",[StartDate]+[Day]-1)
Note on H3: ducnm: Ngày build bản hoàn chỉnh đẩy lên để test